Plan de Travail

Titre du projet :

Développement d’un Écosystème Digital pour la Gestion des Copropriétés

Description du projet :

La plateforme vise à centraliser la gestion des syndicats en offrant des fonctionnalités adaptées à plusieurs acteurs (Super Admin, Admin, Syndicat, Co-propriétaire). Elle intègre :

- Authentification et gestion des rôles

- Gestion des comptes et abonnements

- Gestion des contrats, factures et paiements en ligne

- Communication de base (messagerie, notifications)

- Gestion des réclamations et suivi des interventions

- Système de réunions, sondages et votes

- Gamification (points, badges,marketplace statique)

- Chatbot

Les technologies utilisées incluent la stack MERN (React, Node.js, Express, MongoDB), Socket.io pour la communication en temps réel, Nodemailer pour le service mailing, Jest/chi pour les tests unitaires , Stripe/PayPal pour les paiements, ainsi que Jenkins, Docker et Kubernetes pour l’intégration et le déploiement en CI/CD.

Plan de travail :

### Phase de Préparation (3 semaines)

Objectifs : Mise en place des bases du projet.

- Définition précise du backlog et des user stories.

- Modélisation UML (diagrammes de classes, use cases, séquence).

- Mise en place de l’environnement de développement :

  - Création des repositories GitHub.

  - Initialisation des projets Node.js (backend) et React (frontend).

  - Configuration de MongoDB et Docker.

  - Mise en place d’un pipeline CI/CD de base avec Jenkins + Docker + Kubernetes + Prometheus + Grafana . .

- Développement des modèles de données (MongoDB).

### Sprint 1 : Authentification et gestion des comptes (3 semaines)

Objectifs : Sécurisation et gestion des accès.

- Connexion et déconnexion des utilisateurs (Super Admin, Admin, Syndic, Copropriétaire).

- Réinitialisation du mot de passe via email.

- Gestion des comptes Super Admin et Admin :

  - Création, mise à jour et suppression des comptes.

  - Gestion des rôles et permissions.

- Gestion des comptes syndic et copropriétaires :

  - Création de compte et gestion du profil.

  - Assignation des rôles.

- Mise en place de JWT + Middleware d’autorisation.

- Tests.

### Sprint 2 : Gestion des abonnements , bâtiments  et paiements (4 semaines)

Objectifs : Mise en place du modèle économique et suivi des paiements.et gestion de bâtiments .

- Création et gestion des abonnements (différents plans).

- Gestion des bâtiments : création, modification, suppression.

- Gestion des factures :

  - Génération et archivage automatique.

  - Suivi des paiements effectués.

- Intégration d’un système de paiement en ligne (Stripe).

- Affichage du statut des paiements pour chaque utilisateur.

- Notifications sur les échéances de paiement.

- Tests .

### Sprint 3 : Gestion des contrats et des réclamations (3 semaines)

Objectifs : Suivi des documents et réclamations des copropriétaires.

- Gestion des contrats entre syndics et plateforme :

  - Création, consultation et suppression des contrats.

- Gestion des réclamations :

  - Soumission de réclamations par les copropriétaires.

  - Consultation et traitement par les syndics.

  - Statut des réclamations (en attente, en cours, résolue).

- Suivi des interventions et affectation des réparateurs.

- Gamification : Système d’échange des points

- Tests .

Sprint 4 : Communication et gestion communautaire (4 semaines)

Objectifs : Messagerie et outils de gestion des réunions.

- Messagerie instantanée entre syndic et copropriétaires .

- Messagerie instantanée entre syndic et admin .

- Système de notifications (nouvelles factures, nouvelles réclamations, etc.).

- Gestion du calendrier des réunions :

  - Accès au calendrier des réunions pour les copropriétaires :

  - Votes et sondages en ligne.

  - Participation aux réunions.

  - Suivi et archivage des votes .

- Intégrer  ( points , badges )  dans le système de  gamification .

- Tests .

Sprint 5 :Gamification et Chatbot (3 semaines)

Objectifs : Finalisation du système de gamification et intégration du chatbot .

- Mise en place du marketplace statique ( point based )  .

- Classement des copropriétaires les plus actifs ( leaderboard).

- Chatbot basique (Réponses aux FAQ sur les réclamations, paiements, réunions)

- Amélioration du Chatbot avec NLP .

- Tests .

Sprint 6 :  Optimisation, Statistiques et intégration (3 semaines)

Objectifs : Finalisation et corrections avant le déploiement.

- Gestion  de la plateforme (Améliorations et optimisation )

  - Consultation des statistiques  pour le SuperAdmin

  - Recherche et filtrage des données

- Finalisation des tests unitaires et d’intégration.

- Intégration complète de tous les modules.

Phase de Déploiement (3 semaines)

Objectifs : Mise en production et validation finale.

- Tests .

- Finalisation et mise en place du pipeline CI/CD :

  - Jenkins pour l’automatisation.

  - Docker pour la containerisation.

  - Kubernetes pour le déploiement.

  - Grafana+Prometheus pour le monitoring .

- Déploiement sur l’infrastructure cible de lentreprise .

- Rédaction du rapport final.